## Ark1
Lofthus frukt og saft
[5 empty] | Nov. 18-24 | [6 empty] | Nov. 25-Dec. 01 | [6 empty] | Dec. 02-08 | [6 empty] | Dec. 09-15
Project start Nov.18 - Project end Dec.15 |  |  |  |  | m | t | o | t | f | sa | su | m | t | o | t | f | sa | su | m | t | o | t | f | sa | su | m | t | o | t | f | sa | su
Task | Assigned to | Start | End | Days
Planning | [32 empty] | Project manager | Sarah
Costumer meeting | Sarah | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | [28 empty] | Copywriter | Ben | bar: Nov. 18-24 m
Functional Spec. | Sarah | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2 | [28 empty] | Designer | Carolin | bar: Nov. 18-24 t to Nov. 18-24 o
Wireframe | Chris | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2 | [28 empty] | Front-end developer | Rikke | bar: Nov. 18-24 o to Nov. 18-24 t
Approve plan | Sarah | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 1 | [28 empty] | UI/UX designer | Chris | bar: Nov. 18-24 f
Copywrite
content for about page | Ben | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 1 | [28 empty] | Company meeting/approval | bar: Nov. 18-24 sa
content for production process | Ben | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 1 | bar: Nov. 18-24 su
add email and phone info | Ben | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 1 | bar: Nov. 18-24 su
content for the rest of the pages | Ben | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2 | bar: Nov. 25-Dec. 01 m to Nov. 25-Dec. 01 t
approve content | Sarah | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1 | bar: Nov. 25-Dec. 01 t
Design
Product photography | Carolin | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 1 | bar: Nov. 18-24 f
Website design | Caroline | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2 | bar: Nov. 25-Dec. 01 o to Nov. 25-Dec. 01 t
Icons for social media | Chris | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 1 | bar: Nov. 25-Dec. 01 f
Mock-ups for all pages | Chris | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2 | bar: Nov. 25-Dec. 01 sa to Nov. 25-Dec. 01 su
Approve design | Sarah | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 1 | bar: Dec. 02-08 m
Web dev.
Build layout for all pages | Rikke | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 4 | bar: Dec. 02-08 m to Dec. 02-08 t
Add navbar w/search | Rikke | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | bar: Dec. 02-08 f
Add photos, icons & design | Rikke | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2 | bar: Dec. 02-08 sa to Dec. 02-08 su
Add content | Rikke | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 1 | bar: Dec. 02-08 su
Add contact form | RIkke | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | bar: Dec. 09-15 m
Add google map to about page | Rikke | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1 | bar: Dec. 09-15 t
Test website | Rikke | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1 | bar: Dec. 09-15 o
Fix bugs | Rikke | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2 | bar: Dec. 09-15 t to Dec. 09-15 f
Final approval | Sarah | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 1 | bar: Dec. 09-15 sa
Release website | Rikke | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 1 | bar: Dec. 09-15 su